## 요약
여행영어 AI 서비스 — 배포 장애 시나리오 트래커
기준 커밋: seongbin45/codyssey_final @ cfcfccc (New-add-backend) ¦ 배포: 2026-10-06 16:41Z (KST 10/07 01:41) ¦ 이 브랜치는 움직입니다
0. 배포 정보 (로그 확인)
서비스명 | codyssey-final
URL | https://codyssey-final.onrender.com
배포 시각 | 2026-10-06 16:41Z
빌드 | 성공
상태 | live
배포 브랜치 / SHA | **미확인 — Deploys 페이지에서 확인 필요**
1. 전체 현황
구분 | 값 |  | 판정 | 건수 | 담당(제안) | 건수
총 시나리오 | 13 |  | No-Go | 6 | 최성빈 | 13
첫 배포에서 나오는 것 | 6 |  | 제한 Go | 5 | 미정 (프론트) | 0
이후에나 나오는 것 | 7 |  | 재시도 | 1 | 담당 확정 | 0
담당 확정 / 미확정 | 0 / 13 |  | Go | 1 | 담당 미확정 | 13
실제 발생 기록됨 | 0 |  | 합계 | 13
2. 경고 — 읽고 넘어가세요
배포 성공 · 본문 미확인 | 2026-10-06 16:41Z 빌드 성공, live, GET / 200. 그러나 /health **본문**과 배포된 SHA·브랜치는 아직 모릅니다. 이 둘이 없으면 F02·F03·F04 를 채울 수 없습니다.
서비스명이 render.yaml과 다름 | render.yaml 은 `codyssey-api`, 실제 서비스는 `codyssey-final`. PYTHON_VERSION 도 3.11.9 미적용(로그는 cp310 휠) → **Blueprint 로 만든 서비스가 아닐 가능성**. 배포 방식 확인 필요.
단일 장애점 | 대응 담당이 최성빈 13건 전부입니다. 대리 담당을 지금 지정하세요.
담당 전원 미확정 | 역할 배정이 팀 합의 전이라 '담당 확정'은 0/13입니다. 담당(제안) 열은 제안입니다.
증거 등급 3단계 유지 | 구현됨 → 합성·로컬 테스트 확인 → 실환경 확인. '배포 로그 확인(부분)'은 HTTP 응답까지만 본 것입니다 — 내용·정확성은 별개.
F07은 판정 대상이 아님 | 콜드스타트는 Go/No-Go가 아니라 60초 재시도입니다. 이분법에 넣으면 시연 중 엉뚱한 롤백을 합니다.
3. 증거 등급 (코드·로그 기준)
해당 없음 | 4 | F01 · F07 · F08 · F10
구현됨 · 실환경 미검증 | 2 | F02 · F03
외부 조치 | 1 | F04
부분 구현 | 2 | F05 · F06
미착수 | 1 | F11
합성·로컬 테스트 확인 | 2 | F09 · F13
배포 로그 확인 (부분) | 1 | F12
'배포 로그 확인(부분)'은 정적 서빙 HTTP 응답까지만 본 것입니다. 화면 내용·API 호출·응답 정확성은 별개입니다.
출처 — Render 공식 문서(free · rollbacks.md · deploys) · 런북 §3·§4·§7 · 배포 로그 2026-10-06 · seongbin45/codyssey_final @ cfcfccc

## 시나리오_트래커
채우는 칸: H(담당 확정) · M(상태) · N(발생일) · O(비고) — 예시) 담당 확정 '확정', 상태 '발생', 발생일 '2026-10-07'. L(구현 상태)는 cfcfccc 코드 + 2026-10-06 배포 로그 기준이며 근거 없이 고치지 마세요.
ID | 증상 | 발생 트리거 | 첫 배포 | 게이트 | 판정 | 담당(제안) | 담당 확정 | 지원 | 즉시 조치 | 확인 방법 | 구현 상태 | 상태 | 발생일 | 비고
F01 | Blueprint가 render.yaml을 못 찾음 (배포 자체가 안 됨) | 새 서비스 생성 시 | Y | 사전 | No-Go | 최성빈 | 미확정 | — | render.yaml을 배포 브랜치에 두고, Blueprint는 **기본 브랜치**에서 찾으므로 대시보드에서 브랜치를 명시 선택 | Deploys 페이지의 배포 방식(Blueprint/수동) 확인 | 해당 없음 | 미발생 | — | 이번 서비스명이 render.yaml(codyssey-api)이 아니라 codyssey-final → **Blueprint 미사용 가능성**. 배포 방식 확인 필요
F02 | 배포는 됐는데 categories: [] → /generate 전부 404 | 첫 배포 | Y | G2 | No-Go | 최성빈 | 미확정 | — | CONTRACT_DIR 는 **이미 코드에서 수정됨**. 그래도 비면 ① 환경변수 CONTRACT_DIR 오설정 ② 실행 위치(rootDir) 순서로 확인 | /health 의 contract_dir · categories | 구현됨 · 실환경 미검증 | 미발생 | — | 코드 경로는 REPO_ROOT/agent_contract 로 고정. 배포 로그상 앱 기동 성공 — categories 값은 /health 본문 필요
F03 | 검증이 꺼진 채 '정상'으로 보임 (가장 위험) | 첫 배포 | Y | G2 | No-Go | 최성빈 | 미확정 | — | CONFIG_STRICT=1 로 고정. config_problems 내용별로 jsonschema 설치·schema.json 배치 확인 | /health 의 config_problems · schema_checker · status | 구현됨 · 실환경 미검증 | 미발생 | — | 배포 로그에 **jsonschema-4.26.0 설치 확인** → schema_checker 는 true 여야 함. 본문 미확인
F04 | has_api_key: false — 목업으로 돌고 있음 | 키 미등록 시 상시 | Y | G3 | 제한 Go | 최성빈 | 미확정 | — | Render Environment 에 GEMINI_API_KEY 등록 → 자동 재시작 | /health has_api_key · /generate mock | 외부 조치 | 미발생 | — | google-genai-2.28.0 은 로그상 설치됨. 키 등록 여부는 미확인 — /health 본문 필요
F07 | 콜드스타트 — 첫 요청이 30~60초 | 상시 | Y | G1 | 재시도 | 최성빈 | 미확정 | — | T-10분 예열(curl /health). 판정 대상 아님 — 60초 재시도가 정답 | 스톱워치로 첫 요청 시간 측정 | 해당 없음 | 미발생 | — | 배포 로그상 기동 후 계속 응답 — 현재는 스핀다운 상태가 아님. 시연 전 재확인 필요
F08 | 빌드 실패 | 배포 시 | Y | G1 | No-Go | 최성빈 | 미확정 | — | 빌드 로그에서 실패 단계 확인 → 로컬 재현 → 재배포. 캐시 의심 시 Clear build cache | Deploys 페이지 빌드 로그 | 해당 없음 | 미발생 | — | **2026-10-06 16:41Z 빌드 성공** — 이번엔 미발생. 의존성 5종이 requirements.txt 핀과 일치
F05 | Gemini 429 — 할당량·레이트 초과 | 키 등록 직후 | N | G3 | 제한 Go | 최성빈 | 미확정 | — | 대기 → RATE_LIMIT 상향 → 사전 생성 후 저장으로 전환 | /generate error(429 · RESOURCE_EXHAUSTED) · 서버 로그 | 부분 구현 | 미발생 | — | 재시도(MAX_RETRIES=2)·attempts 응답 구현. 실제 429 미검증
F06 | Gemini 503/500 — 모델 장애 | 키 등록 직후 | N | G3 | 제한 Go | 최성빈 | 미확정 | — | 대기 5~15분 → GEMINI_MODEL 우회 → 스냅샷 시연 전환 | Google Cloud 상태 페이지 · /generate error(503) | 부분 구현 | 미발생 | — | 재시도 + degraded 반환 구현. 실제 503 미검증
F11 | 비용 폭주 / API 키 노출 의심 | 키 등록 직후 | N | — | No-Go | 최성빈 | 미확정 | — | 키 재발급 = 즉시 차단 → 할당량 한도 설정 → ALLOW_ORIGINS 축소 | Google Cloud · AI Studio 사용량 | 미착수 | 미발생 | — | 콘솔 설정. 예산 알림은 자동 차단이 아님 — 할당량 한도가 실질 상한
F09 | 검증 실패 결과가 학습 화면으로 넘어감 (품질 사고) | 프론트 연동 후 | N | G5 | 제한 Go | 최성빈 | 미확정 | — | usable 게이트 유지. 목업은 배지로 구분 | /generate usable 값 · 화면 표시 여부 | 합성·로컬 테스트 확인 | 미발생 | — | 합성 테스트 · 범위: 클라이언트 응답 분기만 — 서버 의미 판정 정확성은 미검증 · 근거: 응답 분기: degraded 우선 폐기
F12 | 프론트가 죽은 백엔드를 가리킴 (CORS · URL) | 프론트 연동 후 | N | G5 | Go | 최성빈 | 미확정 | — | 화면과 API가 **같은 서비스**에서 서빙되면 ALLOW_ORIGINS 는 불필요. 별도 도메인일 때만 추가 | 브라우저에서 화면 렌더링 확인 · /generate 호출 확인 | 배포 로그 확인 (부분) | 미발생 | — | 배포 로그: **GET / 200 · HEAD / 200** → 정적 서빙 응답 확인. 내용 렌더링·API 호출은 미확인
F13 | 시연 중 기억 데이터가 사라져 개인화가 안 보임 | 프론트 연동 후 | N | — | 제한 Go | 최성빈 | 미확정 | — | 데모 시드 준비 + 시연 기기 고정 | 다른 기기·브라우저로 열어 확인 | 합성·로컬 테스트 확인 | 미발생 | — | 합성 테스트 · 범위: 저장 유틸만 — 세션 간 실제 복습 반영은 미검증 · 근거: loadWeak/saveWeak: 저장소 예외
F10 | 무료 인스턴스 시간·대역폭 소진으로 서비스 정지 | 운영 1개월 이상 | N | — | No-Go | 최성빈 | 미확정 | 함명자 (일정 통제) | 상시 트래픽 제거 → Billing 확인 → 로컬/스냅샷 시연 전환 | Render Billing → Monthly Included Usage | 해당 없음 | 미발생 | — | 10월은 31일=744시간, 한도 750시간 → **상시 가동 1개면 여유 6시간**. 두 번째 서비스 추가 시 초과
즉시 조치·비고는 런북 원문과 대조했고, 구현 상태는 코드와 배포 로그 기준입니다. 브랜치가 움직이므로 재확인 필요.

## 게이트_매핑
배포 직후 게이트 → 시나리오 매핑
/health 응답의 필드를 위에서 아래로 확인합니다. 하나라도 어긋나면 배포 실패로 간주하고 해당 F 절차로 갑니다.
게이트 | 확인 대상 | 정상 값 | 아니면 (시나리오) | 판정 | 첫 배포
G1 | 서비스 응답 | HTTP 200 · /health 가 JSON 반환 | F01 render.yaml 없음 · F07 콜드스타트 · F08 빌드 실패 | No-Go (F07은 재시도) | Y
G2 | 계약 로드 | categories = ["restaurant"] · contract_dir = 저장소루트/agent_contract · schema_checker = true · status = ok | F02 categories 빈 배열 · F03 schema_checker false·degraded | No-Go | Y
G3 | AI 실동작 | has_api_key = true · mock = false · usable = ok | F04 키 미등록 · F05 429 · F06 503 | 제한 Go | Y (F04만)
G4 | 음성(멀티모달) | usable = true · heard 가 비어 있지 않음 | 음성 실패 → 멀티모달 요건이 걸림 | 제한 Go | N
G5 | 프론트 연동 | 화면이 같은 서비스에서 서빙(GET / 200) · 입력→생성→카드→녹음→진도 1회 통과. **같은 출처면 ALLOW_ORIGINS 불필요** | F09 usable 무시 · F12 별도 도메인일 때 CORS | Go (백엔드 단독) | N
2026-10-06 배포 로그 기준: GET / 200 · HEAD / 200 · GET /health 200 확인. /health **본문**은 미확인.
게이트 규칙: 하나라도 어긋나면 프론트를 붙이지 않습니다. 수정 후에는 반드시 G1부터 다시 확인합니다.

## 담당_확정
담당 배정 — 팀 합의 후 '담당 확정'을 확정으로 바꾸세요
역할 배정은 아직 팀 합의 전입니다. 아래는 제안이며 확정이 아닙니다. 배포 담당 부재 시 대응이 전부 멈추므로 대리 담당을 반드시 지정하세요.
이름 | GitHub 계정 | 역할 (제안) | 담당 확정 | 확인일 | 비고
최성빈 | seongbin45 | 배포·백엔드·프론트 연동·통합 · 대응 13건 | 미확정 |  | 시나리오 13건 전부 단독 담당 — 대리 필수
한재정 | (upstream owner — 확인 필요) | upstream 저장소 소유 · PR #1 머지 승인 | 미확정 |  | PR #1 이 2026-09-22부터 open (미확인 상태)
함명자 | — | 팀장 · 문서 · 발표 · lodging 카테고리 | 미확정 |  | 일정 통제(F10) 지원
이영애 | — | restaurant 카테고리 (기준 파일 있음) | 미확정 |  | 상황 10개 작성
이창진 | — | transport 카테고리 | 미확정 |  | Firestore·Auth 는 확장 단계
이주란 | — | 검증 · 고정 발화 평가셋 | 미확정 |  | 규칙회귀 시트 실행
(대리 담당) | — | 최성빈 부재 시 배포·대응 대행 | 미확정 |  | 필수 지정 — 비워두면 단일 장애점이 그대로 남습니다
미확정 건수 |  | 7
협업 규칙: ① git add -A 금지 ② git reset --hard 금지 ③ **마지막 정상 배포 이후 추가 배포 2회 초과 금지**(무료 플랜 롤백은 직전 2개 배포만 보관) ④ 시연 전날 배포 동결

## 기록
배포·장애 기록 — 최신이 위
같은 시나리오가 두 번 나오면 런북의 해당 F 항목을 고치세요. 문서가 안 고쳐지면 같은 장애가 세 번 납니다.
시각 | 내용(증상/결과) | 판정 시나리오 | 확인 근거 | 조치 계층 | 복구까지 | 남은 것 / 재발 방지
2026-10-06 16:41Z (KST 10/07 01:41) | **배포 성공 — 장애 아님, 기록용** | — | 빌드 successful · 서비스 live · GET / 200 · HEAD / 200 · GET /health 200 (다수) | — | — | 미확인: 배포 브랜치·SHA, /health **본문**, 실제 생성·말하기. 서비스명 codyssey-final / PYTHON_VERSION 미적용 확인 필요
롤백 3계층 — 시연 중에는 C(환경변수) 먼저: 배포 없이 즉시. A는 무료 플랜에서 직전 2개 배포만 가능하며 새 배포가 창을 소모합니다.